| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Progettazione del messaggio | Il Responsabile di Progetto per l’obiettivo propone le modalità di svolgimento delle comunicazioni | 2h |
|  | 1a.1 Individuazione richiesta | Le richieste possono essere: Individuali Collettive Interne Esterne |  |
|  | 1a.2 Identificazione delle richieste | Le singole tipologie di richieste vengono numerate per la successiva elaborazione dei dati |  |
|  | 1a.3 Codificazione liste | L’intera procedura viene numericamente individuata per la reperibilità documentale |  |
| 1b | Progettazione della rilevazione | Il G.O.P. elabora la progettazione della rilevazione | 2h |
|  | 1b.1 Modalità di progettazione | Collegialmente, dopo l’approvazione documentale |  |
|  | 1b.2 Modalità di esecuzione | La rilevazione prevede: Identificazione quantitativa delle richieste (Responsabile di progetto) Identificazione qualitativa delle richieste (Funzione Sistema Qualità) Distribuzione delle risultanze (Funzione Statistica) |  |
| 1c | Progettazione della registrazione | Il G.O.P. prevede la registrazione delle informazioni |  |
|  | 1c.1 Modalità di trasferimento informatico dati | Il trattamento informatico dei dati sarà effettuato a cura dell’Elaboratore statistico dei dati |  |
| 1d | Progettazione del controllo | Il G.O.P. prevede di effettuare una revisione dei dati campionati |  |
|  | 1d.1 Modalità di revisione | La revisione verrà effettuata a cura delle funzioni strategiche |  |
|  | 1d.2 Modalità di correzione | In itinere si prevede un sollecito da parte del G.O.P. se il Valutatore per la Qualità dovesse riscontrare presenza di errori nel processo |  |

| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 2a | Progettazione della elaborazione della risposta | Il Responsabile di Progetto effettuerà l’elaborazione su supporto informatico e cartaceo |  |
|  | 2a.1 Elaborazione dei microdati | Si chiede di codificare i dati in base ai seguenti criteri: Per singola richiesta; Per argomenti; Per tempi di risposta | Per ragioni organizzative si richiede che il tempo di risposta non superi le 12 h se trattasi di messaggio di posta elettronica |
|  | 2a.2 Elaborazione dei macrodati | Si chiede di codificare i dati in base ai seguenti criteri: Per tutti i componenti del GOP Per tutte le componenti esterne Per il totale delle risposte inviate Per il totale delle risposte ricevute |  |

| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 3a | Progettazione della trasmissione delle risultanze | Il Tutor interno per le elaborazioni statistiche effettuerà la comunicazione delle risultanze tramite relazione scritta | Durante l’intero processo ed alla fine del processo in esame |
|  | 3a.1 Modalità di trasmissione interna | Si chiede di trasmettere via e-mail a tutti i componenti del G.O.P. le risultanze redatte Si chiede di elaborare copie necessarie per la conservazione in atti |  |
|  | 3a.2 Modalità di trasmissione esterna | Si chiede di elaborare copie necessarie per la conservazione in atti |  |

| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a | Progettazione del controllo | Il Valutatore interno per la Qualità effettuerà l’elaborazione del piano di analisi qualitativa e valutazione di processo | Prima dell’inizio del processo |
|  | 4a.1 Modalità di controllo di validità interna dei dati | Si chiede di verificare la validità interna dei dati (verifica della capacità degli stessi di produrre informazioni rispondenti alle caratteristiche attese) in base ai seguenti criteri: Per pertinenza delle informazioni richieste; Per pertinenza delle informazioni ricevute in risposta; Per trasparenza delle informazioni; Per completezza delle informazioni; | Durante l’intero processo |
|  | 4a.2 Modalità di controllo dell’intero processo | Si chiede di verificare l’esecuzione corretta dell’intero processo in base ai seguenti criteri: Informazioni richieste/Informazioni ricevute Responsabilità assegnate/Responsabilità eseguite Tempi previsti/tempi effettivi Documenti finali previsti/documenti finali realizzati | Durante l’intero processo ed alla fine del processo in esame |
|  | 4a.3 Modalità di segnalazione di criticità e correttivi | Si chiede di realizzare una relazione finale in formato informatico e cartaceo da consegnare al Responsabile di Progetto da cui risultino misurati gli indicatori considerati per l’analisi e la valutazione con un riquadro finale che preveda la quantificazione delle criticità riscontrate e l’individuazione degli eventuali correttivi per l’intero processo | Entro 2 giorni dal termine del processo |

| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 5a | Progettazione della conservazione dei materiali | Il Tutor per le elaborazioni statistiche elaborerà la procedura per la conservazione dei materiali prodotti per l’esecuzione dell’intero processo | Prima dell’inizio del processo |
|  | 5a.1 Modalità di conservazione dati su supporto cartaceo | Si chiede di verificare la conservazione dei dati prodotti per l’intero processo in una cartellina predefinita all’interno di un armadietto dell’Ufficio Progetti dell’Istituto. | Durante l’intero processo |
|  | 5a.2 Modalità di conservazione dei dati su supporto informatico | Si chiede di verificare la conservazione dei dati prodotti anche su supporto informatico da condividere con: Singole unità G.O.P Utenti interni richiedenti Unità esterne richiedenti | Durante l’intero processo ed alla fine del processo in esame |

# Text boxes

Progetto     Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

Approvazione del Responsabile di Progetto

Pag. 1 di 7

OGGETTO: Processo di produzione delle comunicazioni interne ed esterne riguardanti lo svolgimento dell’attività.

DATA INIZIO: venerdì 2 dicembre 2006.

DATA FINE:.

RISORSE UMANE: -     Responsabile di Progetto

-    Componenti G.O.P.

- n. 1 addetto ufficio progetti

- Dirigente Scolastico

RISORSE STRUMENTALI:

-     e.mail

- telefono

- circolari interne

- sito internet

- bacheca

Revisione del

Elaborazione del

12/02/2007

PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Approvazione del D.S.

PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

1)Procedura di input: a) progettazione del messaggio

1a.1 Individuazione richiesta;

1a.2  Identificazione richiesta;

1a.3  Codificazione liste.

b) progettazione della rilevazione

1b.1 Modalità di progettazione

1b.2 Modalità di esecuzione

c) progettazione della registrazione

1c.1 Modalità di trasferimento informatico dati

d) progettazione  del  controllo

1d.1 Modalità di revisione

1d.2 Modalità di correzione

2) Procedura di output: a) progettazione della elaborazione della risposta

2a.1 Modalità di produzione informatica

2a.2 Modalità di produzione manuale

3) Procedura di trasmissione: a) progettazione della trasmissione delle risposte

3a.1 Modalità di trasmissione interna

3a.2 Modalità di trasmissione esterna

4) Procedura di controllo: a) progettazione del controllo

4a.1 Modalità di controllo dei tempi previsti

4a.2 Modalità di controllo dell’intero processo

4a.3 Modalità di segnalazione di criticità e correttivi

5) Procedura di conservazione dati: a) progettazione della conservazione materiali

5a.1 Modalità di conservazione dati su  supporto cartaceo

5a.2 Modalità di conservazione dati su supporto informatico

Progetto           Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 1: INPUT

Progetto  Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

Progetto           Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 2: OUTPUT

Progetto  Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 3: TRASMISSIONE

Progetto Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 4: CONTROLLO

Progetto Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 5: CONSERVAZIONE DATI