## Ark1
ansvarlig | Handling | Deadline
Kaare | Kontakt til CBS - Henrik Herlau AAK - Alex Nielsen eller Lars Romme FuturaSyd - Theis Stenstrøm Københavns Universitet - Jens-Peter Lynow | 2.10.09
| Oplæg til viden om målgruppe (analyse) | 25.09.09
IMS | erfaringer fra tidligere forsøg - Fin , Lars og Charlotte kontaktes | 2.10.09
| Fortolkning af SVU-betingelser | 2.10.09
| Valg af reference litteratur | 2.10.09
Oplæg til konkret indhold
Kaare/IMS | Fagligt (Gennemgang af Futura Syd uddannelse, indrage det bedste af det bedste, gennemgang af Væksthjulet)
personligt (under udvikling)
Pædagogik (learning labs)
Leverandører undervisning / pedagogik
Alle | Identifikation af relevante leverandører og hvad kan de enkelte partnere levere | 2.10.09
Personprofiler
Lars | gennemgang af tilgængelige personprofil analyser
Læringsstile
kaare | gennemgang af læringsstilanalyse - kaare sender link
Presse og PR
KT | Oplæg til ekstern dialog /PR/markedsføring
Oplæg til intern information hjemmeside/nyhedsbrev mv. Link til spørgeskema
Målsætning/ udbytte
alle | Hver partner mailer til Kaare (kt@vhhr.dk) 5-10 linjer om egen organisations målsætning med deltagelsen i dette projekt. | 25.09.09