## Hoja1
| I | U | A | A | U | O | M | A | M
Konpetentzien berrikuspena | bar: I
Ebaluazio inguruko informazioa eta sentsibilizazioa | bar: I
Ebaluazio koordinazioa taldea sortu | bar: I
Ebaluazioaren planifikazioa | bar: I
Ebaluatuko diren konpetentziak landu | bar: U to M
Txostenak jaso | bar: A
Txostena ezagutarazi | bar: A
Txostena aztertu eta proposamenak egin | bar: A
Ebaluazio item frogak aztertu | bar: A
Ikasleekin aurre frogak egin | bar: A to O
Azterketa simulakroak egin | bar: A to O
Txostenaren emaitzak aztertu | bar: A to A
Txostena gurasoei banatzeko prozedura eta laguntza adostu | bar: A
Txostena ezagutarazi eta banatu ebaluatutako ikasle bakoitzaren familiari | bar: A
Txostena ezagutarazi eta landu | bar: A
Hobekuntza plana: sentsibilizaioa, ondorioak eta garrantzia | bar: U
Hobekuntza planaren atalak eta planifikazioa ezagutarazi | bar: U
Hobekuntza planaren atalak ezagutu | bar: U
Hobekuntza plana planifikatu | bar: U
Klaustroari jakinarazi | bar: O
Frogarako kudeaketa lanak lanak burutu | bar: O
Hobekuntza plana egin: ikastetxekoa eta ikasleena | bar: O to A
Ekarpenak hobekuntza planerako | bar: M to A
Hobekuntza plana aurkeztu | bar: M
Ikasleen hobekuntza plana aurkeztu eta elkarlana adostu | bar: M
Note on G1: INFORMAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA Ebaluazio diagnostikoaren inguruan bakoitzaren papera, denboralizazioa, ebaluazio prozesuaren nondik norakoak, egutegia, eginbeharrak
Note on G3: KLAUSTROA
Note on G4: ZUZENDARITZA KLAUSTROA BATZORDEA GURASOAK ESKOLA KONTSEILUA
Note on G5: BATZORDEA
Note on G6: BATZORDEA
Note on H1: LEHEN PAUSOAK
Note on H7: BATZORDEA DEPARTAMENTUA/ZIKLOA Oinarri teorikoak gogoratu Gelan egiten denarekin alderatu Zer aldatu dugu Metodologia Sekuentzi didaktikoak aztertu Arloen ekarpenak konpetentzibakoitzari
Note on I1: TXOSTENAK IKASTETXEAN
Note on I7: DEPERTAMENTUA/ZIKLOA BATZORDEA
Note on I8: ZUZENDARITZA
Note on I9: KLAUSTROA
Note on I10: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on I11: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA BATZORDEA Ebaluazio frogak ezagutu, eta ebaluatuko diren konpetentziak sakondu. Arloekin loturak bideratu, gelako programazioak...
Note on I12: DEPARTAMENTU/ZIKLOA
Note on I13: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on I14: BATZORDEA Puntu ahulak eta indartsuak, zergatiak aztertu eta identifikatu. Aurrerabideak.
Note on I15: BATZORDEA Bilera orokorra edobanakakoak…. Eta laguntza adostu
Note on I16: GURASOAK
Note on I17: ESKOLA KONTSEILUA Bere ondorioak, erabilera, gainontzeko gurasoei zer,...
Note on J1: JARRAIPENA
Note on J7: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on J12: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on J13: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on J14: BATZORDEA Puntu ahulak eta indartsuak, zergatiak identifikatu. Aurrerabideak
Note on K1: JARRAIPENA
Note on K7: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on K12: DEPARTAMENTU/ZIKLOA
Note on K13: DEPARTAMENTU/ZIKLOA
Note on K18: KLAUSTROA
Note on K19: KLAUSTROA
Note on K20: BATZORDEA Proposatutako ereduen azterketa
Note on K21: BATZODEA
Note on L1: EBALUAZIO FROGAK
Note on L7: KLAUSTROA
Note on L12: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on L13: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on L22: KLAUSTROA
Note on L23: BATZORDEA
Note on L24: BATZORDEA
Note on M1: HOBEKUNTZA PLANA
Note on M7: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on M24: BATZORDEA
Note on M25: ZIKLOA/DEPARTAMENTUA
Note on N1: HOBEKUNTZA PLANA
Note on N7: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on N24: BATZORDEA
Note on N25: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on O1: HOBEKUNTZA PLANA EGINA
Note on O7: DEPARTAMENTUA/ZIKLOA
Note on O26: ZUZENDARITZA KLAUSTROA BATZORDEA ESKOLA LONTSEILUA
Note on O27: GURASOAK