教学改革建设项目

- 一、申报程序

申请者填写教学改革建设项目申请书，所在单位评审后汇总统一报教务部，教务部组织专家评审，确定教学改革建设项目。

- 二、申报类别

教学改革建设项目涉及的领域包括：1.教学方法改革项目建设；2.人才培养模式改革项目建设；3.课程资源共享项目建设；4.实践教学改革项目建设；5.课程全英文教学项目建设；6.自选项目。

- 三、申报条件

在职教师、教学管理人员等均可申报，每个单位限报2项。

- 四、工作安排

提交教学改革建设项目申请书一式1份。每个申报项目必须附有所在单位教学指导委员会的论证意见。

各单位请于6月18日前将项目申报材料和各项目的论证意见一并报送教务部教学研究办公室，并发送电子版到指定邮箱，教务部不受理个人申报。联系人：宋娟，电话：68754039，Email：sj-songjuan@126.com。

附件3：教学改革建设项目申请书

教学改革建设项目申请书

项目名称：  基于CmapTools的概念图整合教学研究与实践

项目主持人：   _      寇继虹__________    __

学 院 名 称：  _________信息管理学院

申 报 类 别：  ____教学方法改革项目建设

联 系 电 话：  _______    15827116224  __________

电 子 信 箱：   jhkouster@gmail.com

填 表 日 期：  ______________2010-06-16__         _

武汉大学教务部

2010年5月制

- 一、简介

| 项目简况 | 项目 名称 |  | 基于CmapTools的概念图整合教学研究与实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申报类别 |  | 教学方法改革项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费 来源 |  | 学校资助经费 |  |  |  | 3万元 |  |  | 起止 年月 | 2010年 11月至 2013 年 12 月 （从申报年份开始计算， 建设周期为3-5年） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学院配套经费 |  |  |  | 3万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 主 持 人 | 姓 名 |  | 寇继虹 |  |  | 性别 | 女 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 1968-08-13 |  |
|  | 专业技术职务 |  |  | 副教授 |  |  |  | 最后学历 |  |  |  |  |  | 博士研究生 |  |  |
|  | 国外学习经历 2007年在新加坡南洋理工大学访学一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双语教学经历（填写有或无） 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在国内外重要学术刊物上发表论文共 15 篇；出版专著(译著等) 部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学成果获奖共 1 项；其中：国家级 项，省部级 项，校级 1 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近三年给本科生授课（理论教学）共 378 学时；指导本科毕业设计共 9 人次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前承担的本科教学工作 | 授课时间 |  | 课 程 名 称 |  |  |  |  | 授课对象 |  |  | 人数 | 学时 |  |  | 课程性质 |
|  |  | 2009-2010 |  | 数据结构 |  |  |  |  | 信管2008 |  |  |  | 72 |  |  | 必修课 |
|  |  | 2009-2010 第一学期 |  | 运筹学 |  |  |  |  | 信管2007 |  |  |  | 54 |  |  | 选修课 |
|  |  | 第一学期 |  | E-learning理论与实务 |  |  |  |  | 情报学研究生 |  |  |  |  |  |  | 选修课 |
|  |  |  |  | 信息资源获取与利用 |  |  |  |  | 二年级学生 |  |  |  |  |  |  | 本次方案调整所设的必修实践课 |
|  | 承担的教学改革研究项目 | 时 间 |  | 项目名称（校、省、国家级项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 概况（在研、结题、获奖） |  |  |
|  |  | 2007-2009 |  | 省级教改项目：图书情报学实验教学示范中心构建与研究（参与） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010年结题 |  |  |
| 主要成员 | 姓名 |  |  | 性别 | 年龄 |  | 专业技术职务 |  |  |  |  |  |  | 项目中的分工 |  |  |
|  | 查先进 |  |  | 男 | 43 |  | 教授 |  |  |  |  |  |  | 概念图教学法在信息分析和企业竞争情报课程教学中的应用与实践 |  |  |
|  | 余艳 |  |  | 男 | 29 |  | 助理实验师 |  |  |  |  |  |  | CmapTools网络培训课程 |  |  |
|  | 刘萍 |  |  | 女 | 39 |  | 副教授 |  |  |  |  |  |  | 概念图教学法在信息检索课程教学中的应用与实践 |  |  |
|  | 篓雯 |  |  | 女 | 22 |  | 硕士生 |  |  |  |  |  |  | 教育媒体资源采集，课件制作 |  |  |

- 二、立项的指导思想与意义

1、指导思想（该项目改革的思路和定位，以及相关的理论研究，500字以内） 随着当前高等教育信息化的不断推进，以概念图为支架的新型整合教学方式，正日益成为高等教育教学改革的新视点。这一教学形式不仅有利于革新所授知识内容的呈现形式，增强教学者与学习者的交互，而且有利于师生对知识资源的集成、利用和共享，从而提高教与学的效果。 现代教育信息技术和课程教学的有效整合是促进教育信息化发展的动力。然而就目前的研究和实践现状来看，整合教学还面临着许多实际困难，如：作为高校教师来说既要不断地学习现代教育信息技术，同时还要应对繁忙的教学、科研任务，这不能不说是一个巨大的挑战。那么能否为教师提供一种能够指导他们进行整合教学的平台，使他们能够尝试一种简单、高效的实践模式，从而提升整合教学的效率与效果呢？概念图的引入为我们带来了契机。 20世纪60年代，美国康奈儿大学教授诺瓦克等人根据意义学习理论提出概念图，并将其应用于教学，现已成为西方国家基础教育中一种比较常用的教学形式。概念图的应用能有效提升教与学的效果，因而许多国家已将推广概念图作为教改策略之一。本项目希望通过将概念图相关理论及其软件工具CmapTools引入到高校教学过程中，为师生的教与学探寻一些可供借鉴和推广的实用性研究成果。

2、本研究项目对促进教学工作、提高教学质量的作用和意义（300字以内） CmapTools是一款由佛罗里达大学人机认知研究所开发的专业概念图制作软件，它所提供的强大功能非常适合于教学设计和帮助学生进行自主、协作、探究及创新性有意义学习。项目将CmapTools引入教学具有很强的现实指导意义，具体表现在： （1）以令人耳目一新的超媒体图形化方式革新现有的PPT学科知识线性呈现形式； （2）通过CmapTools提供的功能可快速提升教师的整合教学能力，增强学生的知识学习及知识建构能力，有益于丰富整合教学理论； （3）利用概念图知识模型可以很方便地对知识进行梳理并将相关的媒体资源链接到相应位置，易于构建可视化、易操作及高效率的整合教学范式，有效提升教学的效率与效果。

- 三、项目实施方案

1、具体研究对象和内容 具体研究对象：本项目以概念图整合教学法作为具体研究对象，以信管专业本科学生和研究生作为应用实践对象，着重在信息资源获取与利用、信息分析、E-learning理论与实务、企业竞争情报、信息检索等课程中展开研究。 具体研究内容： （1） 概念图基础理论及其对教育教学的功能支持研究 对概念图提出的理论基础、构成要素、主要功能、应用领域、最新研究进展以及常用的概念图工具软件等进行深入地分析，从教与学两方面梳理概念图与教学的内在联系，发掘并拓展概念图对整合教学的功能支持和优势，选择国内外典型实施案例进行具体地分析，总结其成功实施经验为本项目的研究提供借鉴。 （2） 概念图在整合教学中的应用模式研究 将CmapTools作为整合教学实践的基础平台，深入研究其在教师组织、呈现教学内容、设计教学形式、引导学生参与教学、评价教学效果等方面的应用，革新传统的教学方式，探寻利用概念图知识模型进行超媒体教学结构设计，实施“教师主导—学生主体”的教学模式，培养学生在知识获取和构建中的自主学习能力、实践能力和创新能力。 （3）概念图整合教学应用实践研究 概念图整合教学的应用实践研究包括两方面的内容，一是将概念图作为一种教与学的技能在相关教师和学生中进行推广和传授，转变传统的教学观念和角色定位，为项目的后继研究和实践提供保障；二是在借鉴国内外成功实施经验及应用模式研究的基础上，将CmapTools应用到实际课程的教学过程进行实验研究，探索和形成可推而广之的应用策略，指导和优化基于概念图的整合教学实践。 2、研究拟达到的目标 通过项目研究，将概念图这一体现当代教育教学研究成果的先进教学理念以及基于这一理念的现代信息化教育教学方法、手段、资源和策略，融入高校的整合教学实践中去，为高校教师有效实施整合教学、为学生提升其自主、协作及探究学习能力搭建一个便捷的实践平台，从而为提高教与学的质量提供保障。 3、拟解决的主要问题 如何利用概念图工具所蕴含的丰富教学功能革新传统教学方法是项目拟解决的主要问题。通过革新教学方法，改变一些传统的与培养学生的创新能力、实践能力和自主学习能力目标不相适应的观念和做法，在教学过程中不仅采用图式化的方式向学生传授知识，让学生获取知识，而且促进他们的积极参与，此时，学生不再是知识的被动接受者，而是学习的主体、参与者和探究者。在学习过程中他们可以利用网络这一便捷认知工具进行知识的发现、探索和重构。 4、项目的预期成果形式（研究报告、实验报告、调研报告、教改方案、教学大纲、课程标准、讲义、教材、课件、教学软件、著作、论文等，研究报告为必备成果） 项目的预期成果形式包括“概念图整合教学应用国内外现状调研报告”、“基于CmapTools概念图知识模型的图形化教学课件”、“基于CmapTools的概念图整合教学系列研究论文”以及 “基于CmapTools的概念图整合教学研究与实践”研究报告。 5、项目的预期效益（包括实施范围与受益范围等，300字以内） 实施范围：本项目研究拟在信管系本科生和研究生的部分课程中进行实施，在取得一些实用的研究成果后，还可向全院乃至全校范围进行推广。 受益范围：教师和学生是本项目的直接受益者。概念图整合教学法不仅有利于扩大教师的教学空间，使其能够更快速、高效地开发基于概念图的图式化课件，而且还可有效地评价学生的学习；对于学生而言，概念图的形象化表现形式不仅能使他们更直观地理解知识点，而且还能提升他们的自主、协作、探究及创新性学习能力。 6、实施计划（整个项目的年度进展情况） 2010年11月—— 2011年4月 在已有文献资料积累基础上，进一步收集有关概念图及其软件工具教学应用资料，对项目作进一步深入论证、明确其研究目标、研究框架，实施步骤，内容及分工，并通过报告、示范及网络研习等途径在课题组成员间实现对概念图相关理论与CmapTools功能使用方法的研习； 2011年3月 —— 2011年8月 依据国内外概念图相关理论研究及其教育教学应用实践现状，选取重点案例，对其项目实施的策略、成效与不足进行深入分析，探寻切实可行、并能有效提升教学效果的概念图整合教学应用模式，形成相关调研报告和研究论文。 2011年7月—— 2013年2月 借鉴成功项目的实施理念和经验，利用CmapTools与课题组成员一起分工协作，构建相关课程的基于概念图知识模型的图式化、引导性课件，然后将其应用于具体课程的整合教学实践中，并在教学过程中充分发挥学生的主观能动性及参与积极性，给予他们在“例中学”及“做中学”的机会，真正实现学生的自主、协作、探究与创新性学习，同时可进一步丰富和完善基于概念图的教学课件。期间形成一些基于概念图的整合教学实践策略和软件应用方面的研究论文。 2013年3月—— 2013年10月 对取得的研究成果进行进一步优化、提炼、充实和完善，完成研究报告的编写和提交。做好结题汇报，迎接专家的审核评估。 7、本项目的特色、创新及推广应用价值（300字内） （1）特色：项目将CmapTools作为教学基础平台加以研究和应用，为新信息时代背景下的整合教学提供新平台、新方法，新手段与新思维。 （2）创新点 - 将概念图及其软件工具Cmaptools引入到整合教学研究和实践中，选题本身具有创新性，针对性和实践性。 - 利用 Cmaptools概念图软件功能探求可真正体现“教师主导——学生主体”的教学模式，研究内容上有创新。 - 基于CmapTools概念图知识模型的教学课件以图形化、超媒体方式进行课程知识内容的非线性呈现，这对现有的单一PPT呈现形式而言是一种创新。 （3）应用价值及推广 项目的研究将构建一种“以CmapTools为基础平台、以课程中心为网络互动平台、以教育媒体资源为核心”的简易化、实用性整合教学新模式，在实际的教学中具有比较大的应用和推广价值。 8、本项目研究解决教学问题拟采取的主要方法（300字内） （1） 文献调研法：通过大量收集国内外概念图教学应用的研究文献，全面把握这一领域的研究和实践动态。 （2） 案例分析法。通过案例具体分析国内外实施以概念图为基础平台的整合教学模式，策略等，为本课题的研究和实践提供参考。 （3） 行动研究法：开展形式多样的概念图为基础平台的整合教学，积极探索概念图整合教学行动策略，注重师生的互动、学生的参与，加强对典型教学案例的分析与研究，总结概念图教学法的优点与不足，不断优化和调整整合实践模式、过程和方法。

- 四、项目研究基础

1、项目组成员已开展的相关研究及成果概述（包括校级以上教学研究课题、学位论文、学术论著论文及获奖等，500字以内） （1）教学研究项目 校级教改项目：图书情报学实验教学示范中心构建与研究。2010年通过验收； 武汉大学“十一五”规划教材建设项目“信息分析与预测”和“企业竞争情报”； 教育部留学回国基金项目：高校动态专家库构建研究，2007-2009 （2）指导的与本项目研究相关的学士学位论文有： CmapTools在企业学习中的应用研究（2010），E_Learning企业应用研究（2009）；BlackBoard在高校的应用分析（2007） （3）相关的教研论文 - 余艳. 基于研究性学习的网络课程设计.第八届教育技术国际论坛论文集.电子工业出版社.2009 - 寇继虹.网络教育综述，情报杂志，2008（获2008年度武汉大学教学研究论文二等奖） - 寇继虹.南洋理工大学的E-learning系统-edveNTUre. 现代教育技术,2008 - 查先进.论信息素养教育与创新型人才培养．第九届海峡两岸图书资讯学学术研讨会论文集，2008 - 寇继虹.高校E-Learning平台建设与应用策略研究，第九届海峡两岸图书资讯学学术研讨会论文文集，2008 - Yu yan. Individuation and construction of web courses. Workshop on knowledge discovery and data mining, 2008 - Liu ping. Visualizing Loan Records of library books, 5th international conference computer graphics, imaging and visualization 2008 - 查先进.论情报学创新型人才培养．变革发展前瞻——第二届中美数字时代图书馆学情报学教育国际研讨会论文集，武汉大学信息管理学院编，2007 - 查先进.危机时代的情报学教育——兼论竞争情报与危机预警的关系．中国情报学研究生教育创建30周年学术研讨会，2008 2、已具备的教学研究基础和环境，尚缺少的条件和拟解决的途径（500字以内） （1）已具备的研究基础 - 本项目负责人和主要成员长期从事信息资源获取与利用、信息分析、E-learning、企业竞争情报、现代教育信息技术、知识组织与检索等方面的教研工作，承担及参与了多个教研项目，积累了比较丰富的教研经验和成果，有着比较密切的国际合作和交流。项目负责人今年所申报的国家级、教育部及校级研究课题也都是与本项目密切相关的。项目组成员由教师、教育技术中心研究人员、研究生组成，成员学科结构符合本项目研究需要，具备有完成项目研究的能力。 - 申请人所在学校和学院图书馆拥有丰富的馆藏资源，为满足项目所需的资料提供了便利条件，学院实验中心、教务部课程中心的建设也为本项目的研究提供了良好的环境与技术支持。 - Cmaptools提供的可共享、可检索的概念图及其知识模型可为项目研究提供一定的教学课件构建基础。 （2） 尚缺少的条件 学院尚缺乏一个适合项目研究需要的“信息共享教学空间”，在该教学空间中可摆放一些用于放置电脑的圆型课桌、转椅，以便于实现讲解者和听众以及听众和听众之间的自由交流，这非常有益于概念图教学法的推广和实施应用。 （3） 拟解决的途径 考虑到学院在短期内无法提供这样的“空间”，本项目拟以实验中心的网络信息实验室作为替代，实现对CmapTools教学法的推广和部分课程的应用实践。

- 五、经费预算

| 序号 | 经费开支科目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图书资料费 | 8000 |
| 2 | 数据采集费 | 13000 |
| 3 | 差旅费 | 8000 |
| 4 | 会议费 | 10000 |
| 5 | 专家咨询费 | 7000 |
| 6 | 印刷费 | 12000 |
| 7 | 其他 | 2000 |
|  | 合计 | 60000 |

- 六、推荐、评审意见

学院教学管理部门审核意见 所填内容属实。拟申请项目对于探求能够促进学生自主、协作、探究及创新性有意义学习的新教学方法具有重要现实指导意义。 主持人具有长期的教学研究和管理经验，具备完成该课题的条件。 同意申报并予以大力支持。 （盖 章） 年 月 日

学校审核意见 （盖 章 ） 年 月 日

注：填写此表时，不要任意改变栏目和规格，内容简明扼要。如因篇幅原因需对表格进行调整，应当以“整页设计”为原则。